ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

программы Ульяновской области «Быть равным»

на 2013-2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выявление патологий и формирование структуры заболеваемости детей по районам, общеобразовательным организациям, классам, в том числе по причинам инвалидности | Своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с риском развития инвалидности и детей-инвалидов | Министерство образования и науки Ульяновской области | 2013-2015 годы |
| 2. | Открытие отделений адаптивной физкультуры для детей-инвалидов при областном государственном казённом образовательном учреждении дополнительного образования детей «Комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа» | До 80 детей-инвалидов ежегодно смогут заниматься доступными для них формами адаптивной физической культуры: борьбой, плаванием, футболом, игровыми видами спорта для умственно отсталых детей | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области | 2013-2015 годы |
| 3. | Организация и проведение региональных спортивных соревнований | Более 200 подростков ежегодно примут активное участие в спортивных соревнованиях | Министерство образования и науки Ульяновской области | 2013-2015 годы |
|  |  |  | Департамент физической культуры и спорта Ульяновской области | 2013-2015 годы |
| 4. | Организация и проведение занятий видами спорта, ранее недоступными для детей-инвалидов в Ульяновской области: курсы лечебной верховой езды (иппотерапия); велосипедные прогулки слабовидящих и слепых детей, детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; военно-тактические игры с элементами экстремального спорта для слабослышащих и глухих детей | От 300 детей-инвалидов (и более 400 здоровых подростков) получат возможность ежегодно заниматься такими видами спорта, которые прежде были им недоступны | Министерство труда и социального развития Ульяновской области, Ульяновское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»* (далее – Детский фонд*), Ульяновская местная детская общественная организация детского творчества «Зелёный остров»* | 2013-2015 годы |
| 5. | Проведение специальных занятий по коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата, органов зрения | Профилактика инвалидности у детей | Министерство образования и науки Ульяновской области | 2013-2015 годы |
| 6. | Организация и проведение межведомственной научно-практической конференции по проблеме сохранения здоровья детей | Межведомственное взаимодействие и координация действий при разработке программ, алгоритмов действий по сохранению здоровья детей | Министерство образования и науки Ульяновской области | 2013-2015 годы |
| 7. | Приобретение и установка оборудования для проведения автоматизированного мониторинга здоровья школьников, в том числе и детей-инвалидов | Оборудование в 33 детских учреждениях кабинетов здоровья и в 9 общеобразовательных учреждениях | Министерство образования и науки Ульяновской области | 2013-2015 годы |
| 8. | Обеспечение доступности для детей-инвалидов объектов социальной инфраструктуры | Создание безбарьерной среды, обеспечение равного права пользования объектами социальной инфраструктуры | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области | 2013-2015 годы |
|  |  |  | Министерство труда и социального развития Ульяновской области | 2013-2015 годы |
|  |  |  | Министерство образования и науки Ульяновской области | 2013-2015 годы |
| 9. | Оснащение общеобразовательных организаций пандусами, поручнями | Обеспечение доступности общеобразовательных организаций | Министерство образования и науки Ульяновской области | 2015 год |
| 10. | Создание, оснащение и организация деятельности Ресурсного центра при муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования для детей № 9»: информационное, ресурсное, правовое сопровождение родителей детей-инвалидов и специалистов, работающих с ними; профессиональное ориентирование и допрофильное обучение детей-инвалидов через знакомство с миром доступных для инвалидов профессий; обучение (переобучение) родителей детей-инвалидов профессиям, востребованным на рынке труда; организация деятельности ресурсных библиотек (традиционных и электронных) и игротек; создание в Ресурсном центре рабочих мест с удобным режимом для родителей, воспитывающих детей-инвалидов; прокат реабилитационного оборудования, развивающих игрушек, методической литературы | Отработка механизма поддержки профессионального образования, трудоустройства и дальнейшего сопровождения жизнеустройства детей-инвалидов. Предоставление возможности адекватного выбора профиля обучения, профессиональная подготовка (переподготовка) родителей, воспитывающих детей-инвалидов, создание 15 рабочих мест, позволяющих совмещать работу с уходом за ребёнком-инвалидом. Обеспечение доступа к дорогостоящему реабилитационному оборудованию и игрушкам. Обеспечение организационно-методической поддержки службам социального сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов | Министерство труда и социального развития, Детский фонд* | 2013-2015 годы |
| 11. | Проведение Всероссийского интернет-форума по проблемам социализации обучающихся детей-инвалидов «Время быть рядом!» | Обмен передовым опытом социализации детей-инвалидов | Министерство образования и науки Ульяновской области | 2013-2015 годы |
| 12. | Организация и вовлечение детей-инвалидов в деятельность детских и молодёжных общественных организаций, организаций по месту жительства | Повышение социальной активности детей-инвалидов, развитие интеграционных процессов | Министерство внутренней политики Ульяновской области | 2013-2015 годы |
| 13. | Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей-инвалидов | Реализация права на образование детей- инвалидов дошкольного возраста | Министерство образования и науки Ульяновской области | 2013-2015 годы |
| 14. | Создание, оснащение и организация деятельности лекотек и сенсорных комнат для детей-инвалидов | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения, социализации и формирования предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Создание равных условий получения образовательных услуг | Министерство труда и социального развития Ульяновской области, Министерство образования и науки Ульяновской области, Детский фонд* | 2013-2015 годы |
| 15. | Содержание и подключение к сети Интернет Ресурсного центра при муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования для детей № 9» для дистанционного образования детей-инвалидов | Реализация права на образование детей-инвалидов | Министерство образования и науки Ульяновской области | 2013-2014 годы |
| 16. | Оснащение специализированной компьютерной техникой и прикладным программным обеспечением детей-инвалидов и педагогических работников, задействованных в процессе дистанционного обучения детей-инвалидов. Обеспечение им доступа в Интернет | Обеспечение доступности процесса дистанционного обучения детям-инвалидам | Министерство образования и науки Ульяновской области | 2013-2015 годы |
| 17. | Организация и проведение семейных праздничных мероприятий («Новогодний марафон», летний праздник «Ура! Каникулы»), парафестиваля «Нас объединит Симбирский Покров» | Преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, формирование пространства для неформального общения, творческого самовыражения детей-инвалидов и их здоровых сверстников | Министерство труда и социального развития Ульяновской области, Детский фонд* | 2013-2015 годы |
| 18. | Разработка программ интегрированного семейного отдыха и оздоровления семей, воспитывающих детей-инвалидов. Организация оздоровительных смен в летнем палаточном лагере с возможностью получить оздоровительные процедуры в санатории им. В.И.Ленина. Организация участия семей с детьми-инвалидами в трёхдневных семейных туристических слётах и фестивалях авторской песни, проводимых на территории Ульяновской области | Расширение спектра реабилитационных услуг. Вовлечение семей, воспитывающих детей-инвалидов, в туристическую и краеведческую деятельность. Установление новых социальных связей семей, воспитывающих детей инвалидов, с семьями здоровых сверстников в условиях загородного отдыха. Формирование познавательных потребностей, стремления к активному образу жизни | Министерство труда и социального развития Ульяновской области, Детский фонд* | 2013-2015 годы |
| 19. | Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | Повышение уровня и качества жизни детей-инвалидов | Министерство образования и науки Ульяновской области | 2013-2015 годы |
| 20. | Создание и оснащение кабинетов социально-бытовой ориентировки для формирования навыков социально-бытовой ориентации детей-инвалидов в областных учреждениях социального обслуживания | Развитие социально-бытовых навыков у 150 детей с глубокой умственной отсталостью | Министерство труда и социального развития Ульяновской области, областное государственное казённое учреждение социального обслуживания «Детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей «Родник» в с. Максимовка, областное государственное казённое учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» в г. Димитровграде», областное государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания «Парус надежды» в р.п. Кузоватово» | 2013-2015 годы |
| 21. | Модернизация материально-технической базы реабилитационных центров для детей-инвалидов | Повышение уровня и качества жизни детей-инвалидов | Министерство труда и социального развития Ульяновской области | 2013-2015 годы |
| 22. | Создание условий для доступного посещения детьми-инвалидами приоритетных объектов социальной инфраструктуры | Обеспечение доступности для детей-инвалидов объектов социокультурной сферы | Министерство труда и социального развития Ульяновской области | 2013- 2015 годы |
|  |  |  | Министерство образования и науки Ульяновской области | 2013- 2015 годы |
| 23. | Внедрение современных технологий в деятельность учреждений системы социального обслуживания семей, воспитывающих детей-инвалидов | Оперативная комплексная социальная помощь семьям, живущим в отдалённых районах Ульяновской области | Министерство труда и социального развития Ульяновской области | 2013-2015 годы |
| 24. | Оснащение автомобилями мобильных бригад скорой социальной помощи | Оказание социальной помощи семьям, живущим в отдалённых районах Ульяновской области | Министерство труда и социального развития Ульяновской области, Детский фонд* | 2013-2015 годы |
| 25. | Создание и оснащение сети служб социального сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов, на базе социальных учреждений и некоммерческих организаций (далее – НКО) | Информационное, ресурсное, правовое сопровождение родителей детей-инвалидов. Помощь в организации быта на дому. Открытие службами групп кратковременного пребывания и (или) дневного пребывания детей-инвалидов позволит родителям вернуться к трудовой деятельности или распорядиться временем, свободным от ухода за ребёнком-инвалидом, по собственному усмотрению | Министерство труда и социального развития Ульяновской области, Детский фонд* | 2013-2015 годы |
| 26. | Организация и проведение общественно-просвети-тельской работы по формированию принципов доступной среды (лекции, выезды), подготовка и публикация учебных, информационных, справочных, методических пособий, руководств по формированию доступной среды для инвалидов | Формирование открытого и дружественного отношения общества к инвалидам | Министерство труда и социального развития Ульяновской области | 2013-2015 годы |
|  |  |  | Министерство образования и науки Ульяновской области | 2013-2015 годы |
| 27. | Социальная реклама по теле- и радиовещанию, изготовление видеороликов, баннеров | Создание медийного пространства для информирования о проблемах и возможностях детей-инвалидов и подготовки общественности к интеграционному процессу | Министерство труда и социального развития Ульяновской области | 2013- 2015 годы |
|  |  |  | Министерство образования и науки Ульяновской области | 2013- 2015 годы |
| 28. | Организация конкурса проектов НКО в сфере содействия и организации безбарьерной среды для инвалидов | Привлечение ресурса НКО к решению проблем инвалидности | Министерство труда и социального развития Ульяновской области | 2013- 2015 годы |
|  |  |  | Министерство образования и науки Ульяновской области | 2013- 2015 годы |
| 29. | Организация системы занятий с учащимися общеобразовательных организаций по подготовке их к инклюзивному обучению | Формирование адекватного отношения к инвалидам, подготовка к инклюзивному обучению детей-инвалидов | Министерство образования и науки Ульяновской области, Детский фонд* | 2013-2015 годы |
| 30. | Прокат медицинского реабилитационного оборудования (через Ресурсный центр, службы сопровождения и реабилитационные центры и т.д) по итогам изучения потребности | Оборудование для детей с различными видами инвалидности. Удовлетворение спроса на временное использование дорогостоящего реабилитационного оборудования. Повышение качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов | Министерство труда и социального развития Ульяновской области, Детский фонд* | 2013-2015 годы |
|  | Итого |  |  |  |

_________________

*Участвуют в реализации мероприятий по согласованию.